## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {e720a822-14a7-4375-9cf0-3f031728c10a}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2A | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zateplení BD Janáčkova čp. 804-811, 833-834 - Bohumín | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Bohumín | [8 empty] | Datum: |  | 8. 1. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Bohumín | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Michal Maslák | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Johančíková | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2A
| Stavba: | [6 empty] | Zateplení BD Janáčkova čp. 804-811, 833-834 - Bohumín
| Místo: | [6 empty] | Bohumín | [6 empty] | Datum: |  | 8. 1. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Bohumín | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Michal Maslák |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Johančíková
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e720a822-14a7-4375-9cf0-3f031728c10a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Zateplení BD ul.Janáčkova č.p. 804-811, 833-834, Bohumín | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ea9be83a-9980-4c88-b66e-5ae00bd232da} | {e720a822-14a7-4375-9cf0-3f031728c10a} | 1
/ |  | 2 |  |  |  | Oprava střechy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1d0e94c8-0efb-473d-bf24-828c1e5f1da1} | {e720a822-14a7-4375-9cf0-3f031728c10a} | 1

## 1 - Zateplení BD ul.Janáč...
{ea9be83a-9980-4c88-b66e-5ae00bd232da}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zateplení BD Janáčkova čp. 804-811, 833-834 - Bohumín
Objekt:
1 - Zateplení BD ul.Janáčkova č.p. 804-811, 833-834, Bohumín
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bohumín |  |  | Datum: | 8. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Michal Maslák |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Johančíková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zateplení BD Janáčkova čp. 804-811, 833-834 - Bohumín
Objekt:
1 - Zateplení BD ul.Janáčkova č.p. 804-811, 833-834, Bohumín
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 8. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | Ing. Michal Maslák
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Johančíková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné | [5 empty] | 0
| 62 - Úprava povrchů vnějších | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
| 99 - Přesuny hmot a suti | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zateplení BD Janáčkova čp. 804-811, 833-834 - Bohumín
Objekt:
1 - Zateplení BD ul.Janáčkova č.p. 804-811, 833-834, Bohumín
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 8. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | Ing. Michal Maslák
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Johančíková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 140.8234 |  | 9.4099 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132301101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 40.272 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76052678
| VV |  | (114,1+11,75)*2*0,4*0,4 |  | 40.272 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | K | 132301109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 40.272 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1569229176
61 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 13.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202660661
| VV |  | 40,272-27,172 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
62 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 13.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2108677526
63 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 20.96 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1607960052
| VV |  | 13,1*1,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 27.177 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 796520661
| VV |  | (114,1+11,75)*2*0,4*(0,4-0,14) |  | 26.177 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | po odstraněném pařezu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
91 | K | 112151311 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -465358433
92 | K | 112201111 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262308158
93 | K | 162301405 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 975947777
94 | K | 162301415 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1952638279
95 | K | 162301421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 554641044
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.0207 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 137.66 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 7.0207 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1669224843
| VV |  | 114,6*0,6 |  | 68.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (114,3+11,75*2)*0,5 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 100.68 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -351547054
| VV |  | (114,1+11,75)*2*0,4 |  | 100.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.8952 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 596811121 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 68.76 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.101 | 6.9448 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -805020619
4 | M | 592453150 | dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm sedá | m2 | 55.008 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.11 | 6.0509 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1772932084
| VV |  | 20% bude nahrazeno novými | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,76*0,8 |  | 55.008 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | M | 5924531501 | dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm sedá | m2 | 15.127 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.11 | 1.664 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1189234866
| VV |  | 68,76*0,2*1,1 |  | 15.127 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 596811221 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 68.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.101 | 6.9589 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1515933327
| VV |  | (114,3+11,75*2)*0,5 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 5924562001 | dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá | m2 | 55.12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.132 | 7.2758 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1628986384
| VV |  | 20% bude nahrazeno novými dlaždicemi | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,9*0,8 |  | 55.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | M | 5924562009 | dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá | m2 | 15.158 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.132 | 2.0009 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -172117353
| VV |  | 20% bude nahrazeno novými dlaždicemi | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,9*0,2*1,1 |  | 15.158 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 107.1339 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm | m2 | 75.03 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00825 | 0.619 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1862413672
| VV |  | (11,45*2+11,3*8+11,75)*2*0,3 |  | 75.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | M | 283759320 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm | m2 | 76.531 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00068 | 0.052041 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -952854541
| VV |  | 75,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 76.531 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 753 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00168 | 1.265 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1307843500
| VV |  | (1,4*2+1,6)*60 |  | 264 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4*2+1,45)*60 |  | 255 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2+0,55)*100 |  | 175 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+1,5)*10 |  | 59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
66 | M | 283759320 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm | m2 | 153.612 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00068 | 0.10446 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 463854663
| VV |  | 753,0*0,2*1,02 |  | 153.612 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 1069.683 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0085 | 9.0923 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 826444552
| VV |  | sokl- XPS | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((11,45*2+11,3*8+0,15*2*10)+11,75)*2*0,7 |  | 179.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,5+1,72)*0,3*10 |  | -9.66 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny nad požárním pruhem | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((11,45*2+11,3*2+0,15*2*10)+11,75)*2*(9,75+1,375-0,3-0,9) |  | 1195.963 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | boční stěny vikýřů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95+3,8 |  | 4.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | čelní strany vikýřů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*0,85*10 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | boční strany předsazených vstupů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,28+25,12 |  | 31.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet otvorů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*1,4*60+1,45*1,4*60+0,55*0,6*100+1,1*1,4*20+1,55*1,2*10+1,72*1,2*10) |  | -359.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | M | 283764080 | deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana polodrážková lambda 0,035 [W/mK] 1250 x 600 mm | m3 | 153.967 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.032 | 4.9269 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1193773140
17 | M | 283759350 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm | m2 | 918.074 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00255 | 2.3411 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 641927686
| VV |  | 900,073*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 918.074 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 201.51 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00944 | 1.9023 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 387097566
| VV |  | sokl nad 300 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((11,45*2+11,3*8+0,15*2*10)+11,75)*2*0,9 |  | 230.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,5+1,72)*0,9*10 |  | -28.98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | M | 631515380 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 160 mm | m2 | 205.54 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.018 | 3.6997 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1337012602
| VV |  | 201,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 205.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 622252001 | Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 218.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.01311 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 620211053
| VV |  | (11,45*2+11,3*8+0,15*2+11,75)*2-(1,5+1,72)*10 |  | 218.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | M | 590516530 | lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm | m | 229.425 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0006 | 0.13765 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -816666366
| VV |  | 218,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 229.425 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 622252002 | Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 1347 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.33675 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -511863386
| VV |  | lišta rohová | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,75+1,375)*4 |  | 44.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,75+1,375+0,85)*2*10 |  | 239.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2*10 |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lišta okenní | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4*2+1,6)*60 |  | 264 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4*2+1,45)*60 |  | 255 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2+0,55)*100 |  | 175 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+1,5)*10 |  | 59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lišta parapetní | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,45)*60+0,55*100+1,1*20 |  | 260 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | M | 590514860 | lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m | m | 367.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.011022 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 874653660
| VV |  | 334*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 367.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | M | 590515100 | profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m | m | 753 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.2259 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1487036324
| VV |  | (1,4*2+1,6)*60 |  | 264 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4*2+1,45)*60 |  | 255 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2+0,55)*100 |  | 175 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+1,5)*10 |  | 59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
68 | M | 590515120 | profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m | m | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.052 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 755502540
| VV |  | (1,6+1,45)*60 |  | 183 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*100 |  | 55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*20 |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 622325107 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 65% | m2 | 327.34 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02467 | 8.0755 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1458894274
| VV |  | sokl | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 327,34 |  | 327.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
69 | K | 622325102 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 2073.735 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01146 | 23.765 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -30502108
| VV |  | (11,45*2+11,3*8+11,75)*2*9,75 |  | 2438.475 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*0,85*10 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*1,4*60+1,45*1,4*60+0,55*0,6*100+1,1*1,4*20+1,55*2,2*10+1,72*2,2*10) |  | -391.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 622821031 | Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně | m2 | 2401.075 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.016 | 38.4172 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1862188386
| VV |  | (11,45*2+11,3*8+11,75)*2*9,75 |  | 2438.475 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*0,85*10 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*1,4*60+1,45*1,4*60+0,55*0,6*100+1,1*1,4*20+1,55*2,2*10+1,72*2,2*10) |  | -391.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sokl | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 327,34 |  | 327.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
70 | K | 622532031 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn | m2 | 2019.235 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00478 | 9.6519 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1902428836
| VV |  | (11,45*2+11,3*8+11,75)*2*9,75 |  | 2438.475 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*0,85*10 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*1,4*60+1,45*1,4*60+0,55*0,6*100+1,1*1,4*20+1,55*2,2*10+1,72*2,2*10) |  | -391.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem vstupů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,5*3,5-1,5*2,2)*10 |  | -54.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
71 | K | 622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 381.84 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00628 | 2.398 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1215429800
| VV |  | sokl | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 327,34 |  | 327.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem vstupů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*3,5-1,5*2,2)*10 |  | 54.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 391.94 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.047033 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1480546410
| VV |  | 1,6*1,4*60+1,45*1,4*60+0,55*0,6*100+1,1*1,4*20+1,55*2,2*10+1,72*2,2*10 |  | 391.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 2442.973 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 777456193
| VV |  | ((11,45*2+11,3*8+11,75)*2*(9,75+1,375)+6,28+25,12+0,95+3,8) |  | 2818.513 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*0,85*10 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*1,4*60+1,45*1,4*60+0,55*0,6*100+1,1*1,4*20+1,55*2,2*10+1,72*2,2*10) |  | -391.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,4*0,3*2*10+1,2*0,3*10) |  | -6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,4*0,3*4*10 |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
80 | K | 622 | úpravy a napojení na stávající zateplení zadních vchodů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 185255499
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10287 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 218.88 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00047 | 0.10287 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -458214385
| VV |  | ((11,45*2+11,3*8)+11,75*2)*2*(0,6+0,2) |  | 218.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 2398.378 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1802808801
| VV |  | (115,3+11,75)*2*(11,075-1,8) |  | 2356.778 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*1,3*10 |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
73 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 3597.567 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1532174321
| VV |  | 2398,378/10*15 |  | 3597.567 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
74 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 2398.378 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1544538590
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 950 | Demontáž, úprava a zpětná montáž konzol s anténou | soubor | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1380873347
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.6711 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.4342 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 148024305
| VV |  | 1.np | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*20+1,55*20+0,65*20 |  | 78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.np | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*20+1,55*20+0,65*40+1,2*10 |  | 103 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.np | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*20+1,55*20+0,65*40-1,2*10 |  | 79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 172.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.67965 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -996021820
| VV |  | 11,5*15 |  | 172.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 764002861 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti | m | 249.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.55728 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -445806876
| VV |  | (11,45*2-1,5-1,72)*2 |  | 39.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,3*2-1,72-1,5)*8 |  | 155.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,75*2 |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*10 |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
84 | K | 764003801 | Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1294865962
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 979051111 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 110.128 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 621528740
| VV |  | 137,66*0,8 |  | 110.128 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesuny hmot a suti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 138.132 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1694807327
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 9.41 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1538312647
88 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 9.41 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -336440984
89 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 84.69 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -427573568
| VV |  | 9,41*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 84.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
90 | K | 9970138 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 9.41 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 854485010
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.52552 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 83.755 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1578833567
| VV |  | (((11,45*2+11,3*8)+11,75)*2+0,15*2*10)*0,35 |  | 88.585 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,5+1,72)*0,15*10 |  | -4.83 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg | t | 0.029 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.029 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1639183524
| VV |  | 83,755*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.029 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 83.755 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.033502 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2001372771
54 | M | 628331590 | pás těžký asfaltovaný G 200 S40 | m2 | 100.506 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 0.45228 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1021696766
| VV |  | 83,755*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 100.506 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 711161302 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi [FONDALINE] základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m | m2 | 18.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00059 | 0.010738 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1871701994
| VV |  | (((11,45*2+11,3*8)+11,75)*2+0,15*2*10)*0,2 |  | 50.62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,5+1,72)*0,15*10 |  | -4.83 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((11,45*2+11,3*8)+11,75*2)*2*0,6 |  | 164.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,45*2+11,3*2)*0,4 |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 962051695
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02288 |  | 0.33808 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 721242803 | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.02113 | 0.33808 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2099952495
47 | K | 721242115 | Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 [HL 600] | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00143 | 0.02288 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 68385869
48 | K | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1855925307
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1358 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 764216605 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm | m | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00352 | 0.9152 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2118339897
86 | K | 764218604 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 249.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00291 | 0.72721 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 581842833
83 | K | 764501108 | Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 516687055
85 | K | 764518623 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm | m | 172.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00286 | 0.49335 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1246465822
42 | K | 998764202 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1471488119
| D | 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 749-3 | hromosvod | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -264213474
75 | K | 749-4 | dem. a zpětná montáž osvětlení a čidel | soubor | 3000 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 816323268
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.007296 |  | 0.38 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 767 | demontáž a úprava oplocení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -657465990
82 | K | 767-1 | demontáž a zpětná montáž tabulek a větr. mřížek | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1721454281
76 | K | 767662120 | Montáž mříží pevných, připevněných svařováním | m2 | 19.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00038 | 0.007296 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -385212262
| VV |  | 0,6*0,4*(4*10+20) |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,4*10 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
78 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | kg | 380 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.38 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1300588745
| VV |  | 60*5+10*8 |  | 380 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
79 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 215772942

## 2 - Oprava střechy
{1d0e94c8-0efb-473d-bf24-828c1e5f1da1}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zateplení BD Janáčkova čp. 804-811, 833-834 - Bohumín
Objekt:
2 - Oprava střechy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bohumín |  |  | Datum: | 8. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Michal Maslák |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Johančíková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zateplení BD Janáčkova čp. 804-811, 833-834 - Bohumín
Objekt:
2 - Oprava střechy
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 8. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | Ing. Michal Maslák
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Johančíková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zateplení BD Janáčkova čp. 804-811, 833-834 - Bohumín
Objekt:
2 - Oprava střechy
Místo: |  |  | Bohumín |  |  | Datum: | 8. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | Ing. Michal Maslák
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Johančíková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 42.6706 |  | 20.0277 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 457.38 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1510655055
| VV |  | zvýšení dle BOZP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (115,3+11,75)*2*1,8 |  | 457.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 686.07 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1191591160
| VV |  | 457,38/10*15 |  | 686.07 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 457.38 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1134860689
| D | 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 749-3 | hromosvod | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2113737628
41 | K | HZS4211 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik | hod | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 548388267
40 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1607410313
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.0564 |  | 9.8745 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 658.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 9.8745 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1452811829
33 | K | 762342214 | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm | m2 | 1645.76 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 134860164
31 | K | 762342441 | Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí | m | 1627.13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1584036280
| VV |  | 329,21+1297,92 |  | 1627.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | M | 605141140 | řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m | m3 | 20.447 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 11.2459 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1919244314
| VV |  | kontralatě | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (329,21+1297,92)*0,04*0,06*1,1 |  | 4.296 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | latě | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1409,0+4708,8)*0,06*0,04*1,1 |  | 16.151 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 762343913 | Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2 | m2 | 658.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01946 | 12.8105 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -779453096
34 | K | 998762202 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1456313079
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.0192 |  | 10.1532 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 764111641 | Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30° | m2 | 1645.76 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00724 | 11.9153 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1639198060
5 | K | 764212606 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm | m | 33.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00439 | 0.14663 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1029617726
2 | K | 764212664 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm | m | 510 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00296 | 1.5096 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -4726638
| VV |  | K.02 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 255 |  | 255 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K.03 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 255 |  | 255 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 138.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00174 | 0.24116 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 851007223
4 | K | 764511603 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm | m | 116.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00209 | 0.24328 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1601070271
6 | K | 764211655 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží větraného, včetně větracího pásu rš 400 mm | m | 213.48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00422 | 0.90089 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2116103276
7 | K | 764214607 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm | m | 213.48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00584 | 1.2467 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1597839930
8 | K | 764213614 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní dilatace jednodílná rš 330 mm | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0029 | 0.2088 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -783706158
9 | K | 764314612 | Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu | m2 | 32.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01082 | 0.35057 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1751635075
| VV |  | 20 ks komínů a 10 kusů střešních výlezů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,0*0,45 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 764211626 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 500 mm | m | 135.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00508 | 0.68631 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1157641561
15 | K | 764002831 | Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti | m | 52.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.1056 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1782158719
| VV |  | 176,0*0,3 |  | 52.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 764002821 | Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00906 | 0.2718 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2043893992
16 | K | 764213455 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průbežný jednotrubkový | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1473703001
18 | K | 764-1 | síťka proti hmyzu a ptactvu | m | 255 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -323087552
22 | K | 765135013 | Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané střešních výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 608591277
21 | M | 61140606 | výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 460x610mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.014 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -142750325
23 | K | 764-2 | Oprava oplechování stříšek komínů (odhad) | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -58683626
24 | K | 764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 1645.76 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 9.7758 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1028739367
29 | K | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci | m2 | 1645.76 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.016458 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 777530878
30 | M | DRK.02202543 | DELTA VENT S plus(1,5m x 50m) | m2 | 1810.336 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.18103 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2014797150
| VV |  | 1645,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1810.336 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 765192001 | Nouzové zakrytí střechy plachtou | m2 | 1650 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00014 | 0.231 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 912572342
11 | K | 998764202 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1797844379
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.595 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 767851102 | Montáž komínových lávek pochůzné a části nosné konstrukce lávky | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 108179753
| VV |  | 5,0*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1098206396
| VV |  | 2,0*50 |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | 553446840 | lávka komínová 250 x 2000 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0119 | 0.595 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1486611352
28 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 259460351