BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE – DEMOLICE OBJEKTŮ

DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Část D

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 405/2017 Sb.

Objednatel:		Město Bohumín

Se sídlem:		Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:	Parc. č. 470, 468, 469/4, kat. ú. Starý Bohumín

Identifikační údaje

Objednatel:	Město Bohumín

Se sídlem: 	Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

Místo podnikání:	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ:	28608909

DIČ:	CZ28608909

Zodpovědný projektant:	Barbora Kyšková, ČKAIT 1104107

Vypracoval:	Ing. Simona Lysoňková

Název akce:	Bohumínská městská nemocnice – demolice objektů

Typ stavby:	Občanská stavba

Místo stavby:	parc. č. 470, 469/4, 468, k. ú. Starý Bohumín

Dotčené demolicí:	parc. č. 476/1, 477/1, 476/12, 467, k. ú. Starý Bohumín

Dodavatel stavebně montážních prací:	bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň projektové přípravky:	Dokumentace bouracích prací

Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení

Jedná se o soubor tří staveb městské nemocnice – márnice, sklad a garáže. Márnice je jednopodlažní, kdy kaple objektu má vysoký strop. Výška objektu je přibližně +6,100 m. Stávající okenní výplně jsou tvořeny dřevěnými okny, dveřní výplně jsou dřevěné a ocelové. Obvodové zdivo je tl. 450 mm, vnitřní nosné zdivo tl. 450 mm a 300 mm, vnitřní příčky jsou tl. 150 mm a 100 mm.

Objekt skladu je vyzděn keramickým zdivem, výška objektu je přibližně +6,100 m. Stávající okenní výplně jsou tvořeny dřevěnými okny, dveřní výplně jsou dřevěné.

Objekt garáží je nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou. Obvodové zdivo je tl. 450 mm. Stávající okenní výplně jsou tvořeny dřevěnými okny, dveřní výplně dřevěné, vrata do garáží jsou ocelová. Nad vraty jsou osazeny ocelové I nosníky.

Před započetím bouracích prací se vymezí ohrožený prostor a zajistí se proti vstupu. Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn zdroj vody.

Před zahájením bouracích prací bude provedeno oplocení nebezpečného prostoru souvislým plným oplocením výšky min 1,8 m a vytýčení všech inženýrských sítí, vč. historických. U historických inženýrských sítí bude zjištěna jejich funkčnost. Přípojky do bouraného objektu budou bezpečně odpojeny v souladu s požadavky jejich správců a odstraněny.

Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele bouracích prací a po vybavení pracoviště pomocnými podpůrnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými k bourání konstrukcí.

Bourací práce budou probíhat postupným rozebráním případně s použitím strojů dle technologického postupu vybraného zhotovitele, pro břemena bude použit mobilní autojeřáb.

Bourání bude probíhat po částech dle TP zhotovitele. Materiál bude tříděn na stavební suť (beton, cihla). Všechny odpady budou průběžně odváženy na skládku.

Po dobu bouracích prací bude zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v náhlém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění stanoviště.

Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.

Postup provádění bouracích prací:

- Objekty budou odbourávány postupně na základě odsouhlaseného harmonogramu provádění prací s uživatelem, předpokládá se nejprve odstranění budovy márnice, objektu skladu vedle kotelny. Následně bude provedeno odbourání objektu tzv. cirkusu, objekt garáží vč. rozvaděče musí být zachován do doby než bude připravena nová rozvodna, poté proběhne přepojení elektro kabelů ze staré do nové rozvodny a až následně bude zbourán zbytek garáží vč. rozvodny

- postavení ochranného oplocení, ochrana sousedního objektu, vytýčení všech inženýrských sítí, odpojení od všech inženýrských sítí, odstranění přípojek

- provede se vyklizení prostor

- Samotná demolice objektu dle schváleného technologického plánu zhotovitele

- Odstranění střechy objektu

- Postupné rozebírání po jednotlivých patrech (v celé ploše patra)

- Odstranění základových konstrukcí

- Zásyp štěrkem

- odstranění ochranného oplocení

Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů.

Při demontáži je nutné dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo k uvolnění lehkých materiálů – oplechování apod. a jejímu volnému shazování.

Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací budou stanoveny dle požadavků zhotovitele s ohledem na zvolený způsob bouracích prací.

V době zpracování PD není znám zhotovitel pro provádění bouracích prací a použitý systém podpůrné konstrukce. Návrh a technické řešení bude součástí technologického postupu zhotovitele.

Upozornění na zvláštní a neobvyklé konstrukce

Z původní projektové dokumentace nelze zjistit přesný rozsah základových konstrukcí.

Konstrukční detaily

Na stavbě se nevyskytují zvláštní a neobvyklé konstrukce.

Technologické postupy

Před zahájením prací zpracuje zhotovitel technologický postup bouracích prací, který bude předložen k odsouhlasení.

Pro odpojení jednotlivých přípojek bude postupováno dle stanovisek a požadavků správců sítí.