Příloha č. 2                                                                                          Ev. č. smlouvy:

Obchodní podmínky

Návrh  smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586  a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel		 Město Bohumín

v zastoupení:	            Ing. Petr Vícha

starosta města

na adrese:		            Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

IČ:				 00297 569

DIČ:                                    CZ00297569

Bankovní spojení:		 Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

Číslo účtu: 			 27-1721638359/0800

Osoby oprávněné jednat

ve věcech

a/ smluvních:			 Ing.Petr Vícha - starosta

b/ technických, cenových: 	 Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic

tel.596092242

p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic

tel.596092172

Telefon:                                596092111

Objednatel je plátcem DPH.

1.2 Zhotovitel

se sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v         ,odd.   , vložka

Statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

II. Předmět a místo plnění

2.1  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě

(bod 2.2, 2.3 a 2.4) a objednatel se zavazuje dílo převzít  a zaplatit.

2.2  Dílem se rozumí provedení stavby:

„Kanalizace – ul.Úvozní, Bohumín – Skřečoň – Dolní Lutyně “

v katastrálním území Skřečoň a Dolní Lutyně. Lokalita je vymezena ulicí Úvozní (od čp.329), souběžnou ulicí s ul.Úvozní (od parc.č.1037/4)  a ul.Luční

Jedná se o kompletní  provedení splaškové kanalizace v lokalitě Úvozní až na katastr Dolní Lutyně (ul.Lutyňská) včetně veřejné části přípojek ukončených parcelní šachtičkou. Pro napojení RD v odbočkách ze souběžné ulice s ul.Úvozní bude provedena tlaková kanalizace včetně přípojek a osazena domovní čerpací stanice. Nová gravitační kanalizace bude zaústěna do koncových šachet stávající kanalizace, provozované SmVakem a.s. Ostrava.

Po dokončení další inženýrské sítě - přeložky a prodloužení vodovodu -  zjišťované SmVakem a.s., bude realizována jako součást zakázky i oprava povrchu celé šíře dotčených komunikací včetně výměny konstrukčních vrstev.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby, vypracované firmou MK plan s.r.o., Projekční a inženýrská kancelář, Komenského 10, Český Těšín, v 02/2021, zadávací dokumentace, za podmínek společného povolení, vyjádření všech dotčených orgánů a organizací, zápisu z předání a převzetí staveniště a případných dodatků ke smlouvě uplatněných objednatelem.

Podmínky uložené v pravomocných rozhodnutích nebo závazných vyjádřeních orgánů státní správy a účastníků řízení je zhotovitel povinen plně respektovat a dodržovat.

Délky a dimenze:

Gravitační kanalizace

# Řad „1“ +“1.1“ (ulÚvozní)                                  DN 250 PVC SN 12 …………..…………cca 412bm

Řad „2“  (souběžná ulice s ul.Úvozní)               DN 300 PVC SN 12 …………..…………cca 362bm

Řad „3.1“+„3.1.1“+„3.2“+ „3.1.1“ (ul.Luční)        DN 300 PVC SN 12 ……………………..cca 143bm

# Kanalizační přípojky                                          DN150 PVC-KG……………………..........cca  44ks

# domovní šachtice DN 425

Tlaková kanalizace

(odbočky ze souběžné ulice s ul.Úvozní)

Řad „A“ + „B“                                                    D 63 HDPE SDR 11 …..………………….cca 146bm

Uklidňující úsek                                                DN 250 PVC………………………….…….cca    8bm

Přípojky tlakové kanalizace                              D40 HDPE…………………………………………..8ks

Domovní čerpací stanice

balené provedení s kompletním vystrojením ………………………………………………………....8ks

2.3  Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 01          Gravitační kanalizace řad „1“ + „1.1“  (ul.Úvozní )

SO 01.1       Přípojky gravitačního řadu „1“

SO 02          Gravitační kanalizace řad „2“  (souběžná ulice  s ul.Úvozní)

SO 02.1       Přípojky gravitačního řadu „2“

SO 03          Gravitační kanalizace řad „3.1“ +„3.1.1“ +„3.2“ +„3.2.1“ (ul.Luční )

SO 03.1       Přípojky gravitačního řadu „3.1“ + „3.2“

SO 04          Tlakový řad kanalizace „A“ + „B“ (odbočky ze souběžné ulice  s ul.Úvozní)

SO 04.1       Přípojky tlakové kanalizace „A“ + „B“

SO 09          Oprava komunikace

2.4 Součástí  díla jsou mimo všechny definované činnosti vymezené  projektovou dokumentací i následující práce a činnosti:

Součástí  zpracované nabídky musí být mimo všechny definované činnosti vymezené  projektovou dokumentací i následující práce a činnosti:

- zajištění vydání povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství včetně oznamovací

povinnosti u MěÚ Bohumín, odboru životního prostředí a služeb

- zhotovitel požádá před zahájením prací o vydání povolení zvláštního užívání silnice pro zvláštní realizaci zásahu do silničního pozemku MěÚ Bohumín, odbor životního prostředí a služeb a Obecní úřad Dolní Lutyně

-  zhotovitel požádá pro omezení provozu na komunikaci MěÚ Bohumín, odbor dopravy a Obecní úřad Dolní Lutyně o stanovení přechodného dopravního značení, odsouhlaseného Policie ČR DI Karviná. Po dobu stavebních prací zodpovídá za přechodné dopravní značení.

- zajištění dopravního značení dle zák.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- zajištění vytyčení prostorové polohy stavby podle projektu a zajištění označení staveniště tabulemi

- zhotovitel zajistí před zahájením prací vytyčení polohy veškerých podzemních vedení. Za  jejich případné poškození nese plnou zodpovědnost.

- křížení a souběhy se stávajícími sítěmi předá dodavatel příslušným správcům

- zhotovitel požádá o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.

- kontrolní geodetické zaměření k ověření výškových kót a spádů kanalizace, zaměření šachtových den

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby  v systému JTSK  a  B.p.v. (dle směrnice SmVak Ostrava č.22/2002) včetně digitální formy - 6x

- zpracování geometrických plánů o rozsahu věcného břemene – služebnosti – 6x - rozměr geometrických plánů max. formát A3

- zajištění všech dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu, doklady budou seřazeny ve složkách se seznamem dokladů -4x

- dokumentace skutečného provedení stavby k přejímacímu řízení s razítkem a prohlášením zhotovitele, že dílo bylo provedeno v souladu s realizační PD – 4x

- zkoušky vodotěsnosti  nové kanalizace

- tlakové zkoušky výtlaku kanalizace

- provedení zaškolení vlastníků RD – obsluha a ovládání DČS, protokolární předání veřejné části přípojky a DČS do užívání

- protokoly o provedených zkouškách hutnění zásypu potrubí, zásypu kolem šachet  každých 50m

- protokoly o provedených  statických zátěžových zkouškách únosnosti pláně pod komunikací  každých 100m

- prohlídky stoky průmyslovou kamerou včetně příslušných protokolů  v tištěné a digitální podobě – 4x

- zápisy, knihy, pasporty a protokoly o zkouškách vyhrazených technických zařízení

- doložení osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů - atesty, technické listy, doklady o shodě použitých materiálů a výrobků, osvědčení, certifikáty

- k přejímacímu řízení bude předložen zápis z předání a převzetí od všech správců  inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny

- k přejímacímu řízení bude předložen zápis z předání a převzetí pozemků soukromých vlastníků, které byly stavbou dotčeny

- zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, potřebného pro zhotovení díla, včetně  zajištění médií. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

- zajištění skládky, úhrady poplatků za uložení odpadů vzniklých stavební činností (vybouraných hmot, stavební suti) včetně  nákladů na dopravu

- zhotovitel předloží k přejímacímu řízení doklady o předání odstraněných odpadů  oprávněným osobám pro nakládání s odpady  zák.č.185/2001 Sb. a dle zák. č.314/2006 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

- dodržení příslušných technických předpisů, technologických postupů, českých technických norem a technických poznatků známých v době realizace díla

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení,  vyjádření a stanovisek doložených  v dokladové části zadávací dokumentace

2.5 Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, včetně veškerých atestů nutných k řádnému   provedení díla a zajištění jeho funkčnosti.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění díla provést veškeré práce, dodávky a výkony,  kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho  úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu.

2.6 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu nedodržení

podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.

2.7  Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí, přičemž se

účastníci dohodli, že zhotovitel není vlastníkem zhotovované věci.

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní podmínky a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

III. Termíny plnění

3.1 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací                                     červen 2021

3.2 Dílčí termín provedení

- gravitační a tlaková kanalizace včetně přípojek, DČS      do 26 týdnů  ode dne předání staveniště

3.3 Termín dokončení a předání díla

- konečných povrchových úprav                                          do 57 týdnů ode dne předání staveniště

3.4  Vyklizení staveniště:                                 do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla

3.5 Zhotovitel se zavazuje dodržet schválený týdenní časový harmonogram prací v návaznosti na  realizaci přeložky a nového vodovodního řadu, zajišťovanou SmVakem a.s..

3.6 Splněním  díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o  předání a převzetí stavby ze strany objednatele, budoucího vlastníka a provozovatele SmVak Ostrava a.s., předání dokladů k vydání kolaudačního souhlasu a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích včetně projektové  dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického a geometrického zaměření, dokladů o předání pozemků, protokolů o prověrce dodávek a prací, které byly v dalším průběhu zhotovování díla zakryty, předepsaných atestů a protokolů o zkouškách, návodů  k obsluze, stavební deník a doklady o zajištění likvidace  odpadu vzniklého stavební činností zhotovitele v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o  odpadech v platném znění.

3.7 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% (slovy: deset procent) z celkové ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně

(dodatkem ke smlouvě) nedohodnou jinak.

IV. Cena díla

4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy dohodou  jako cena smluvní a nejvýše přípustná včetně DPH platná po celou navrženou lhůtu výstavby a činí:

| SO Kanalizace | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| ul.Úvozní SO 01 Gravitační řad „1“ + „1.1“ |  | Přenesení DPH |  |
| SO 01.1 Přípojky řadu „1“ |  | Přenesení DPH |  |
| souběžná ulice s ul.Úvozní SO 02 Gravitační řad „2“ |  | Přenesení DPH |  |
| SO 02.1 Přípojky řadu „2“ |  | Přenesení DPH |  |
| odbočky ze souběžné ulice s ul.Úvozní SO 04 Tlakový řad „A“ + „B“ |  | Přenesení DPH |  |
| SO 04.1 Přípojky „A“ + „B“ |  | Přenesení DPH |  |
| ul.Luční SO 03 Gravitační řad „3.1“ +„3.1.1“ +„3.2“ +„3.2.1“ |  | Přenesení DPH |  |
| SO 03.1 Přípojky řadu „3.1“+ „3.2“ |  | Přenesení DPH |  |
| Celkem |  | Přenesení DPH |  |

| SO Oprava komunikace | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 09.1 Oprava komunikace - ul.Úvozní |  |  |  |
| SO 09.2 Oprava komunikace - souběžná ulice s ul.Úvozní |  |  |  |
| SO 09.3 Oprava komunikace - ul.Luční |  |  |  |
| SO 09.4 Oprava komunikace - odbočky ze souběžné ulice s ul.úvozní |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |

|  | Cena díla bez DPH | DPH 21% | Cena díla |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla celkem |  |  |  |

Cena byla stanovena na základě objednatelem předané zadávací dokumentace a za úplnost cenové nabídky v rozsahu této dokumentace ručí zhotovitel.

4.2 Zhotovitel závazně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré objemy, práce a náklady  potřebné k úspěšné realizaci díla dle čl. II smlouvy, v rozsahu  projektové a zadávací dokumentace, sjednaného předmětu plnění a  včetně veškerých rizik a vlivů vzniklých během provádění stavby.

V ceně jsou zahrnuty i náklady  na zajištění dokladů k přejímacímu řízení a vydání kolaudačního souhlasu, včetně nákladů pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Dále  náklady za spotřebu el. energie, vody, odvoz a uložení odpadu a také veškeré poplatky.

4.3 Cena může být překročena jen za těchto podmínek:

- při věcném rozšíření díla nad rámec zadávací dokumentace, cenové nabídky a sjednaného předmětu plnění  na základě požadavků objednatele

- dojde-li v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů majících vliv na celkovou cenu díla

4.4 V případě oceňování víceprací, jejichž položky jsou již oceněny v položkovém rozpočtu, předloženém v nabídce zhotovitele, budou pro ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny    z oceněného položkového rozpočtu. Vícepráce, které nebudou v položkovém rozpočtu obsažené, budou oceněny a jejich cena bude odsouhlasena objednatelem.

4.5 Požaduje-li objednatel písemně změny díla, musí být před jejich provedením dohodnutá cena a

rozsah prováděných prací a to ve formě dodatku k této smlouvě.

4.6 Dojde-li v průběhu realizace díla ke zjištění, že některé zadané práce není potřeba  vykonat nebo objednatel písemně dopisem, či zápisem ve stavebním deníku oznámí zhotoviteli, že od konkrétních zadaných prací ustupuje (tzv. méněpráce) v termínu před jejich zahájením, zavazuje se zhotovitel, že tyto méněpráce neprovede.

4.7 O hodnotu méněprací bude snížena cena uvedená v čl. IV odst. 4. 1 této smlouvy

4.8 Práce, výkony a činnosti zhotovitele související s dílem nad rámec této smlouvy, které vyplynou z požadavků objednatele, či nových skutečností v průběhu realizace, které nemohly být zahrnuty v nabídce zhotovitele, budou považovány za vícepráce a  zhotovitel provede jejich nacenění. Teprve po jeho vzájemném odsouhlasení má zhotovitel právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zhotovitel bude pokračovat v realizaci díla dle projektové dokumentace mimo výše uvedené změny do času  odsouhlasení.

4.9 Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny  se nebudou řídit ust. § 2620 a § 2622 obč. zákoníku.

V. Platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude poskytována finanční záloha.

5.2 Provedené práce budou objednatelem odsouhlasovány měsíčně a  zhotovitel předloží zástupci

objednatele (TDS) nejpozději do 5-ti kalendářních dnů následujícího měsíce soupis provedených

prací a dodávek k odsouhlasení.

5.3 Splatnost faktury-daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení  objednateli

5.4 Faktura (dílčí, konečná, za vícepráce) bude obsahovat náležitosti dle účetních a daňových předpisů, jinak ji není objednatel povinen uhradit. V případě, že neobsahuje některou z náležitostí účetního a daňového dokladu je objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím doby splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti  a nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury.

5.5 Fakturace bude prováděna samostatně na každý stavební objekt z důvodů uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti  na část díla dle odst. 5.12 a 5.13.

5.6 Zhotovitel je oprávněn, vystavit dílčí faktury do součtové výše 90% celkové ceny díla bez  DPH. Objednatel je povinen proplatit dílčí faktury do součtové výše 90% s ceny díla bez DPH.

5.7 Pozastávku ve výši 10% s ceny díla bez  DPH objednatel proplatí po úplném odstranění všech případných i drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

5.8 Faktury mohou být doručeny do sídla objednatele v tištěné podobě nebo elektronicky. Příjem elektronických faktur je na e-mailové adrese: faktury@mubo.cz.

5.9 V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo    jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z konečné faktury nebo jiné faktury  zhotovitele.

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce  nebo tyto práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy.

5.11 Jako zajištění všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost a odpovědnosti za vady díla je zhotovitel povinen opatřit objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla bezpodmínečnou neodvolatelnou bankovní záruku ve výši 350.000,--Kč (slovy třistapadesáttisíc korun českých). Tato bezpodmínečná neodvolatelná bankovní záruka musí být platná po dobu dvou let. Lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla a nesmí být omezena žádnými podmínkami. V případě, že objednateli vznikne peněžitý nárok vůči zhotoviteli z důvodů neplnění povinností plynoucích z této smlouvy, je tento oprávněn z této bankovní záruky uspokojit svoje pohledávky.

5.12 Objednatel není   při realizaci části díla - stavební objekt  SO Oprava komunikace – ul.Úvozní, souběžná ulice s ul.Úvozní  a ul.Luční dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Provedené práce budou fakturovány včetně DPH mimo režim přenesené daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty bude odvedena zhotovitelem.

5.13 Objednatel je při realizaci části díla – stavební objekty SO 01 Gravitační kanalizace řad „1“ + „1.1“ , SO 01.1 Přípojky gravitačního řadu „1“, SO 02 Gravitační kanalizace řad „2“, SO 02.1 Přípojky gravitačního řadu „2“, SO 03 Gravitační kanalizace řad „3.1“ +„3.1.1“ +„3.2“ +„3.2.1“, SO 03.1 Přípojky gravitačního řadu „3.1“ + „3.2“, SO 04 Tlakový řad kanalizace „A“ + „B“ , SO 04.1 Přípojky tlakové kanalizace „A“ + „B“ dle této smlouvy  osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Provedené práce budou fakturovány bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude odvedena objednatelem.

5.14 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle §92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.

VI. Způsob provádění díla

6.1 Zhotovitel je povinen vést o provádění díla ode dne předání staveniště  stavební deník. Do deníku bude denně provádět záznamy všech důležitých okolností v průběhu výstavby díla. Dále řádně vyplní úvodní listy stavebního deníku (základní údaje, seznam poddodavatelů, seznam základních dokladů, seznam dokumentace, přehled provedených zkoušek a měření, seznam ostatních dokumentů – viz.vyhl.č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb).

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední  vady či nedodělku nacházejícím se v přejímacím protokolu.

6.2 Stavební deník povede zhotovitel denně a tento bude trvale přístupný pro TDS, koordinátora BOZP, zástupce generálního projektanta a zodpovědného zástupce objednatele. Dohody vyjádřené podpisy zápisu ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě.

6.3 Mimo zhotovitele jsou oprávněni provádět zápisy do stavebního deníku  objednatel  případně  jim pověřený zástupce, TDI, koordinátor BOZP, generální projektant nebo příslušné orgány státní správy.

6.4 Ke dni předání staveniště zástupce objednatele sdělí zhotoviteli zástupce firem pověřených prováděním technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

6.5 Zhotovitel zajistí a provede všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.

6.6 Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby autorizovanou osobou, určí jím pověřenou osobu za odborné vedení stavby a odpovědnosti za organizaci postupu prací pro nutnou koordinaci prováděných prací s dalšími zhotoviteli.

6.7 O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do dne jeho dokončení a předání objednateli. Ke dni předání staveniště předá objednatel zhotoviteli 3 paré realizační projektové dokumentace.

6.8 Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí smlouvy o dílo a stavebního  deníku.

6.9 Zhotovitel je povinen zajistí po celou dobu realizace stavby hygienické zázemí pro všechny pracovníky zhotovitele a podzhotovitelů a na staveništi zachovávat pořádek a čistotu.

6.10 Zhotovitel učiní veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí (ochrana dřevin proti poškození, zákaz spalování jakýkoliv látek, ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty apod.), a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

6.11 Odplavitelný materiál nebude skladován v blízkosti odvodňovacích příkopů.

6.12 Zhotovitel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro stavební činnost. Po celou dobu realizace prací musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť na staveništi.

6.13 Do doby protokolárního předání budou veřejná prostranství a komunikace udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění bude průběžně odstraňováno. Dále bude prováděno snížení prašnosti častým čištěním vozovek  a kropením při manipulaci s odpadním materiálem.

6.14 Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Při práci na provádění díla musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména zák. č.309/2006Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o požadavcích na  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zhotovitel v plné míře zodpovídá za jejich  dodržování. Dále je povinen zabezpečit všechna organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru.

6.15 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

6.16 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu bez hromadění odpadů a zbytků materiálu a je povinen průběžně odstraňovat staveništní rum, odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

6.17 Zhotovitel zajistí odvoz odpadů vzniklých stavební  činností. Vhodnou skládku odpadu a uložení odpadu si zajistí zhotovitel sám na vlastní náklady. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.18 Zhotovitel zajistí  střežení staveniště a materiálu  na své náklady a zodpovědnost, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Staveniště bude označeno a řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám a budou provedena bezpečnostní opatření na ochranu lidí a majetku. (chodců, vozidel v místech dotčených stavbou).

6.19 Z důvodů omezení hlučnosti s ohledem na blízkou zástavbu  budou stavební práce probíhat v pracovní dny od 7,00-18,00hod., soboty od 7,00-15,00hod.

6.20 Zhotovitel proveden pasportizace stávajících objektů, oplocení, sjezdů  podél trasy kanalizace.

6.21 Zhotovitel před zahájením prací pořídí fotodokumentaci objektů a přilehlých ploch a pozemků dotčených realizací stavby.

6.22 Zhotovitel zajistí před zahájením prací vytyčení polohy veškerých podzemních vedení. Za  jejich případné poškození nese plnou zodpovědnost.

6.23 Plochy používané pro stavbu a zařízení staveniště nebo jinak poškozené při provádění stavby, budou uvedeny do původního stavu do doby protokolárního předání stavby vlastníkovi a  uživateli.

6.29 Zhotovitel zajistí po dobu realizace stavby přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem vlastníku. Dále bude zajištěn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, vozidel na odvoz komunálního odpadu.

6.24 Zhotovitel protokolárně předá křížení a souběhy se stávajícími inženýrskými sítěmi příslušným správcům.

6.25 Zhotovitel zabezpečí po dobu provádění stavebních prací zpřístupnění ovládání vodovodních a plynovodních armatur a poklopů. Dále provede výškovou úpravu stávajících armatur v komunikacích do nivelety konečných povrchových úprav.

6.26 Zhotovitel provede úpravu a napojení stávajících vjezdů na komunikaci, demontáž a zpětnou montáž stávajícího dopravního značení.

6.27 Před zahájením prací na každé části díla  zhotovitel upozorní příslušné vlastníky  na dobu provádění prací, rozsah prací a omezení  užívání jejich nemovitostí.

6.28 Užívání pozemků v zahradách pro provedení kanalizační přípojky s domovní šachticí nebo čerpací stanice bude omezeno v nezbytně nutném rozsahu na nezbytně nutnou dobu.

6.29 Minimálně 3 dny před zahájením prací budou vlastníci seznámeni s umístěním kanalizační přípojky s domovní šachticí nebo čerpací stanice, rozsahem záboru pozemku a harmonogramem prací.

6.30 Předpokládaná délka stavebních prací v pozemcích soukromých vlastníků pro osazení čerpací stanice je cca 1 měsíc.

6.31 Zhotovitel zajistí po dobu provádění stavebních prací (kanalizační přípojky, osazení domovní šachtice nebo domovní čerpací stanice) v zahradách RD náhradní oplocení  včetně provedení demontáže, zpětné montáže oplocení a zabezpečení stromů a keřů proti poškození.

6.32 V případě vzniku otřesů a vibrací v rámci stavební činnosti zhotovitel provede taková opatření, aby nedošlo k poškození sousedních objektu. O provedených opatřeních bude  informovat zástupce objednatele.

6.33 Veškeré změny a úpravy projektové dokumentace včetně změn materiálů musí písemně předem před jejich realizací odsouhlasit generální projektant projektové dokumentace, TDS  a zástupce objednatele.

6.34 Zhotovitel zaznamená do čtyř paré dokumentace veškeré odsouhlasené změny,  které vznikly při provádění díla.

6.35 Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které mají  být   v průběhu prací na díle zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a to min. 3 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Jestliže se objednatel nedostaví a  neprovede kontrolu těchto prací a objednatel bude  požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se  při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně a včas provedeny, hradí dodatečné  odkrytí zhotovitel.

6.36 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným   podzhotovitelů z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo nesplnění podmínek vyplývajících  ze zákona, ČSN nebo jiných norem, nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez  zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

6.37 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých, pokynů mu daných, případně na skryté překážky zjištěné v průběhu provádění  prací.

6.38 Zhotovitel umožní přístup na staveniště ke kontrole předmětu díla oprávněné pověřené osobě

objednatele, generálnímu projektantovi, TDS, koordinátorovi BOZP  a zástupcům budoucího uživatele a provozovatele.

6.39 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla pověřenými pracovníky a v jeho  průběhu sledovat zejména, zda práce jsou prováděny podle schválené projektové  dokumentace a smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a  v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu  realizace díla musí neprodleně upozornit zápisem ve stavebním deníku. Na vyzvání  objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem je zhotovitel povinen zajistit účast svého odpovědného  pracovníka na kontrolním dnu.

6.40 Kontrolní dny budou svolávány dle potřeby stavby minimálně však 1x za1týden.

6.41 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů,  mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VII.  Předání a převzetí díla

7.1 Předání a převzetí díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále   není uvedeno jinak. Předmětem odevzdání a převzetí bude celé dílo.

7.2 Podmínkou odevzdání a převzetí stavby je úspěšné provedení veškerých zkoušek, revizí a měření. Doklady o těchto zkouškách, revizích a měření podmiňují předání stavby do  užívání.

7.3 Povinnost zhotovitele je splnění řádně provedené sjednané dodávky díla a prohlášení objednatele v zápise o předání a převzetí,  že dodávku díla přejímá. Splněním dodávky prací se rozumí dodávka celého díla.

7.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a převzetí díla do užívání zápisem ve   stavebním deníku a telefonicky nejméně  5 pracovních dnů předem, kdy dílo bude připraveno  k předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky bránícími užívání.

Objednatel je však povinen převzít dokončené dílo i před sjednaným termínem jeho  předání a převzetí do užívání.

  - Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato, bez vad a nedodělků.

  - Hotovým dílem se rozumí realizovaná stavba, funkční, bez vad a  nedodělků.

7.7 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení  veškeré doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu a předání budoucímu uživateli.

7.8 Pokud objednatel převezme dodávku díla vykazující  drobné vady a nedodělky nebránícími plynulému provozu a bezpečnému užívání, dohodnou smluvní strany v zápise  o předání a převzetí způsob a termín jejich odstranění.

7.9 Po odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště  do 3 dnů ode dne ukončení prací.

7.10 Pro odstranění vad díla se stanoví 15 denní lhůta ode dne přejímacího řízení, pokud se nestanoví jinak.

VIII. Smluvní pokuty

8.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 3. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč  za každý i započatý  den  prodlení.

8.2 V případě nesplnění dílčího termínu plnění dle čl. III, odst. 3. 2, zapříčiněného ze strany zhotovitele nebo jeho nečinností, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení  nesplnění dílčího termínu plnění.

8.3 V případě, že zhotovitel nezahájí práce do 14 dnů ode dne předání staveniště, může objednatel od 15 dne uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,--Kč za každý i započatý den.

8.4 Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků v dohodnutých termínech z přejímacího řízení a skrytých vad v dohodnutých termínech z reklamačního řízení, které  bude objednatel písemně reklamovat v průběhu záruční doby pro předmět díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každou vadu  nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že  se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

8.5 Pokud nebude zhotovitelem na převzatém staveništi udržován pořádek čistota a staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli  účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,--Kč za každý zjištěný případ.

8.6 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není trvale přístupný v pracovní době na  stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,--Kč za každý zjištěný případ.

8.7 V případě zjištění porušení  předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta za ve výši  1.000,--Kč za každý zjištěný případ.

8.8 Za nedodržení povinnosti čistit veřejné prostranství a přilehlé komunikace znečištěné vlivem stavby bude zhotoviteli účtována  smluvní pokuta ve výši  1.000,--Kč za každý zjištěný případ.

8.9 Za nedodržení  nezbytných opatření k ochraně životního prostředí při provádění stavebních prací (ochrana dřevin proti poškození, zákaz spalování jakýkoliv látek, ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty apod.) bude zhotoviteli účtována  smluvní pokuta ve výši  1.000,--Kč za každý zjištěný případ.

8.10 V případě porušení podmínek při nakládání s odpady (zákon č.185/2001 Sb., o dopadech, v platném změní)  bude zhotoviteli účtována  smluvní pokuta ve výši  1.000,--Kč.

8.11 V případě nesplnění povinnosti, uvedené v čl Vl. bod 6.9 bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši  1.000,--Kč za každý zjištěný případ.

8.12 V případě nesplnění závazků platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, pokud strany nesjednaly v této smlouvě odchylky.

8.13 Ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky smluvních stran na  náhradu způsobených škod dle občanského zákoníku.

8.14 Majetkové sankce dle této smlouvy je povinna strana zaplatit do 14-ti dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

- IX.  Záruční lhůta – odpovědnost za vady a škody

9.1  Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je  kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, společným povolením, platnými právními předpisy ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dodávka tyto požadované vlastnosti, je vadná.

9.2 Záruční lhůta na provedené práce začne běžet dnem protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla do užívání objednateli a budoucímu uživateli, včetně odstraněných vad a nedodělků

9.3 Záruka za dílo je stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu.

Záruční lhůty pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat   a  zhotovitel povinnost odstranit vady díla zdarma.

9.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky předmětu plnění dle zápisu o předání a převzetí stavby do užívání.

9.6 Právo objednatele z vad díla bude uplatněno nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.7 Záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se vada týká, neběží po dobu odstraňování vad a nedodělků.

9.8 Zhotovitel je povinen v termínu do 10 dnů po písemném oznámení vady svolat místní šetření  za účelem projednání reklamované vady. Na tomto jednání budou stanoveny lhůty pro odstranění přiměřeně podle povahy a druhu vady, ne však delší 20-ti dnů ode dne takového jednání, pokud    se účastníci nedohodnou jinak. Pokud se tak nestane, platí smluvní pokuta podle čl. VIII.

9.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.10 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel  povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

9.11  Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou

dobu výstavby, včetně škod na stávajících nemovitostech zapříčiněných svou stavební činností, stejně tak za škody vzniklé v důsledku provádění stavby třetím osobám. Při předání díla bude předložen doklad o vypořádání s třetími osobami. Pro tento případ má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, platnou po celou dobu zhotovování díla na minimální výši 10 mil.Kč, kterou na vyžádání předloží objednateli.

9.12 Škody způsobené živelnými pohromami objednatel nehradí. Pro tento případ má  zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu.

9.13 Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá  nebo  použije k provedení díla.

9.14 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.

9.15 V případě poškození již zabudovaných částí zhotovitelem je zhotovitel povinen tyto   poškozené části uvést do původního stavu.

X. Dodací a  kvalitativní  podmínky, jakost provedeného díla

10.1 Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných technických předpisů, českých technických norem a technických poznatků známých v době realizace díla.

10.2 Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky a materiály, které zaručují, při běžné údržbě požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané existence stavby, podle § 156 zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zák. č.22/1997  Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

10.3 Zhotovitel  odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl. II této smlouvy a zaručuje se, že bude zhotoveno s podmínkami této smlouvy a v parametrech stanovených projektovou dokumentací, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat tech. normám a předpisům platným v ČR v době jeho realizace. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré dodané materiály a výrobky budou nové, I. jakosti a nejde o výrobky repasované či jinak upravované. V opačném případě bere na vědomí, že se jedná o hrubé porušení této smlouvy.

10.4 Jakost dodaných materiálů a výrobků  bude kontrolována předepsaným způsobem při   kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla  uvedeném  v čl. II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

XI. Vlastnictví věci

11.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními občanského  zákoníku  v platném znění.

11.2 Vlastnictví  bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků    prováděním stavby. Materiály a výrobky jsou do doby, než se stanou pevnou  součástí objektu ve vlastnictví zhotovitele.

XII. Zvláštní ujednání

12.1 Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou    osobou má zhotovitel odpovědnost,  jako by dílo  prováděl sám.

12.2 Zhotovitel se zúčastní informativní schůzky s vlastníky napojovaných nemovitostí.

12.3 Na staveništi budou současně probíhat další stavební práce a to:

- nový vodovodní řad včetně přeložek a zokruhování (investor SmVaK a.s.)

- rekonstrukce vzdušného vedení NN (investor ČEZ Distribuce a.s.)

Zhotovitel je povinen zkoordinovat si vlastní stavení práce s ostatními zhotoviteli inženýrských sítí a poskytnout potřebnou součinnost.

12.4 Zhotovitel provede v každé ulici před zahájením prací vytyčení trasy kanalizace v součinnosti se zhotovitelem přeložek a nového vodovodního řadu z důvodů dodržení odstupových vzdáleností inženýrských sítí.

12.5 Před zahájením prací na komunikacích budou zhotoviteli poskytnuty protokoly o provedených hutnících zkouškách nad rýhou nově uloženého vodovodního řadu.

12.6. Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost pracovníkům Muzea Těšínska, p.o. z důvodů provedení archeologického průzkumu. Pokud archeologický průzkum zasáhne do postupu prací  bude úprava termínu řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.

XIII. Odstoupení od smlouvy

13.1. Objednatel je oprávněn  od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran, nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí  zejména:

a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu 3.1 této smlouvy;

b) je-li  prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 60 dnů z viny na straně zhotovitele;

c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací

13. 2. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

13. 3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné  finanční vypořádání.

13. 4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním  této smlouvy, se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a ostatními  obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace.

14.2 Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory  řešeny soudní cestou.

14.3 Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a  účinnosti nabývá dnem  zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., v platném znění.

Objednatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv.

14.4 Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před  jejím podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé  a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadných  nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými  vlastnoručními podpisy.

14.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou  stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno  vyhotovení.

14.6 Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran.

14.7 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny    smluvním partnerem, zpřístupní třetím osobám pouze pro účely provádění kontroly  příslušnými orgány u objednatele.

14.8 Na základě zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením  této smlouvy, a to až do odvolání písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji  v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)v platném znění. Byl jsem řádně informován o zpracování těchto údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou  přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V Bohumíně dne                                                                 V

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ing. Petr Vícha

starosta města